## Modelo Folha A1 - Insp Rot
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP FICHA BÁSICA PARA EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO ROTINEIRA EM CAMPO
1 - DADOS GERAIS
PROJETO CADASTRAL |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE / CÓDIGO |  |  |  |  | Data do Projeto: | 01/12/2020
|  |  |  | SP 031-042,900-PTC |  |  |  |  | Data Provável da Execução: | 05/12/2020
|  |  |  | Nome da Obra de Arte: | Ponte SP 031-042,900-PTC | Código da Rodovia: | SP 031
|  |  |  | Nome da Rodovia: | Rodovia ÍNDIO TIBIRIÇÁ | Localização - KM: | 042,900 |  | Município: | Ribeirão Pires
|  |  |  | Tipo de OAE: | Ponte (PTC) | Pista: | simples | Ambas | Responsável:
2 - HISTÓRICO DE INSPEÇÕES
|  |  |  | Tipo de Inspeção | Documento | Data | Executantes |  |  | Pontuação Geral da Obra de Arte para Hierarquização da Política de Ações
|  |  |  | Atual | doc1 | 16/12/2020 | executante1 |  |  | 3.60
Anterior
Anterior
3 - INSPEÇÃO ROTINEIRA
|  |  |  | Local / Elemento | Variáveis | Carcterização da Situação | Condição para Inspeção | Observações gerais |  | Estimativa de Serviços - Conserva
[10 empty] | Descrição do Serviço | Unid | Quantidade
Superestrutura
Tabuleiro Face Superior
|  |  |  | Guarda Corpo | Alinhamento (Vertical e Longitudinal) e Falta de Elementos |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Estado dos Elementos de Concreto |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Estado dos Elementos Metálicos |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Passeios | Estado do Concreto |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pavimento Flexível | Degraus nas Extremidades elou nas Juntas |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Deterioração |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ondulações |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sinalização Horizontal | Estado de Faixas Delineadoras e Dispositivos Refletores |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sinalização Vertical | Estado das Placas e do Balizamento Refletivo | [6 empty] | 0
|  |  |  | Sistema de Drenagem da Pista | Indícios de Empoçamento |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimentos de Elementos |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Utilidades Públicas | Estado dos Elementos e das Fixações |  | BOM |  |  |  |  | 0
Tabuleiro Face Inferior
|  |  |  | Alma Interna (Seção Celular) | Estado do Concreto (Armado ou Protendido) |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Flechas |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade / Infiltração |  | RUIM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Almas Externa (Seção Celular) | Estado do Concreto (Armado ou Protendido) |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Flechas |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade / Infiltração |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Juntas (encontro, intermediária e dilatação) | Abertura ao Longo do Comprimento (Paralelismo) |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | RUIM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Laje em balanço | Estado do Concreto (Armado ou Protendido) |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Flechas |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade / Infiltração |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Laje inferior | Estado do Concreto (Armado ou Protendido) |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Flechas |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade / Infiltração |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Laje superior | Estado do Concreto (Armado ou Protendido) |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Flechas |  | RUIM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade / Infiltração |  | RUIM |  |  |  |  | 0
Mesoestrutura
|  |  |  | Aparelho de Apoio | Existência e Limpeza |  | RUIM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar | Estado do Concreto |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Indícios de Desaprumo |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Viga de Travamento | Estado do Concreto |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | BOM |  |  |  |  | 0
Infraestrutura
Encontro
Estrutura de Terra
Talude
|  |  |  | Drenagem | Eficiência e Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimento de Elementos |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Proteção | Limpeza e Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Terreno | Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
Aterro de Aproximação
|  |  |  | Drenagem | Eficiência e Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimento de Elementos |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Proteção | Limpeza e Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Terreno | Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
Contenção
|  |  |  | Drenagem | Eficiência e Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimento de Elementos |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Proteção | Limpeza e Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Terreno | Estado |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
Estrutura de Concreto
Muro de Ala
|  |  |  | Drenagem | Limpeza |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimento de Elementos |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Faces | Estado do Concreto |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Fissuras |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Umidade I Infiltração |  | REGULAR |  |  |  |  | 0
Acesso
|  |  |  | Barreira de Segurança | Alinhamento (Vertical e Longitudinal) e Falta de Elementos |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Estado dos Elementos de Concreto |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Estado dos Elementos Metálicos |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pavimento Flexível | Degraus nas Extremidades elou nas Juntas |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Deterioração |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ondulações |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sinalização Horizontal | Estado de Faixas Delineadoras e Dispositivos Refletores | [6 empty] | 0
|  |  |  | Sinalização Vertical | Estado das Placas e do Balizamento Refletivo |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sistema de Drenagem da Pista | Indícios de Empoçamento |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Limpeza |  | BOM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Rompimentos de Elementos |  | BOM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Utilidades Públicas | Estado dos Elementos e das Fixações |  | BOM |  |  |  |  | 0
FOTOS GERAIS DA INSPEÇÃO ROTINEIRA
Outras Informações:
|  |  |  | Espessura do Pavimento | Ponto 1 (m):
Ponto 2 (m):
Ponto 3 (m):
|  |  |  | 4 - NOTA GERAL DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE (1º Requisito + 2º Requisito) | [6 empty] | Nota | 0
1 º REQUISITO - NOTAS DE CLASSIFICAÇÃO DA OBRA DE ARTE PARA OS PARÂMETROS ESTRUTURAIS E DE DURABILIDADE (NBR 9452:2019)
|  |  |  | Parâmetro | Nota | Descrição do Motivo Atribuído à Nota
Estrutural
Durabilidade
|  |  |  | Nota do 1º Requisito (Parâmetro Estrutural + Parâmetro Durabilidade) | [6 empty] | 0
2 º REQUISITO - NOTAS DOS ATRIBUTOS DE IMPORTÂNCIA DA OAE DENTRO DA MALHA VIÁRIA (PARÂMETRO SIGOA)
|  |  |  | Descrição do Atributo de Importância da Obra de Arte dentro da Malha Viária |  |  |  | Caracterização |  |  | Nota
|  |  |  | Volume Diário Médio (VDM) |  |  |  | DE 5.000 A 20.000
|  |  |  | Utilização do Trecho |  |  |  | PRODUÇÃO
Foto nº 01 - Foto Logitudinal Lateral | Foto nº 02 - Foto Longitudinal Superior | Foto nº 03 - Foto Transversal Inferior | Foto nº 04 - Encontro - Lado Inicial | Facilidade de Execução de Desvio |  |  |  | OBRA DE EMERGÊNCIA SIMPLES
|  |  |  | Gabarito Vertical / N.A. Máximo |  |  |  | Atende
|  |  |  | Gabarito Horizontal / Vazão do curso d'água |  |  |  | Atende |  |  |  |  | 2.1 - Em função do VDM | VDM > 20.000 veículos | 2 | pontos
|  |  |  | Largura da Plataforma |  |  |  | L>14,00 m | [5 empty] | 5.000<VDM<20.000veículos | 4 | pontos
|  |  |  | Agressividade Atmosférica |  |  |  | BAIXA | [5 empty] | 1.000<VDM<5.000 veículos | 10 | pontos
|  |  |  | Trem Tipo |  |  |  | TB 36
|  |  |  | Barreira de Segurança |  |  |  | TEM
|  |  |  | Restrições ao Tráfego de Treminhões |  |  |  | SEM RESTRIÇÕES
|  |  |  | Nota do 2º Requisito (Atributo de Importância Funcional Dentro da Malha Viária) | [6 empty] | 0
5 - NOTA DA OBRA DE ARTE PARA O PARÂMETRO FUNCIONAL (NBR 9452:2019) - Conforto e Segurança do Usuário
|  |  |  | Parâmetro | Nota | Descrição do Motivo Atribuído à Nota
|  |  |  | Funcional |  | A OAE apresenta pequenos danos que não chegam a causar desconforto ou insegurança ao usuário
|  |  |  | Nota do Parâmetro Funcionalidade - Norma NBR (9452:2019) | [6 empty] | 4
6 - POLÍTICA DE AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS EM FUNÇÃO DAS NOTAS
Ações em Função das Notas Estruturais e/ou de Durabilidade (NBR 9452:2019) - Serviços de Inspeções e Intervenções na estrutura
|  |  |  | Ações em Função da Nota de Funcionalidade (NBR 9452:2019) - Serviços de Conserva |  |  |  | 4 | EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVA NECESSÁRIOS EM ATÉ 1 ANO |  |  |  |  | VDM < 1.000 veículos | 12 | pontos
[14 empty] | Produção | 2 | pontos
Foto nº 05 - Encontro - Lado Final | Foto nº 06 - Defeitos | Foto nº 07 - Defeitos | Foto nº 08 - Defeitos | [10 empty] | Turismo | 3 | ponto
2.3 -Facilidade de execução
[7 empty] | Empreendimento: |  |  |  |  | Trecho: | de desvio | Obra de emerg.de gde vulto | 2 | pontos
[7 empty] | Subtrecho: | [6 empty] | Obra de emerg. Simples | 6 | pontos
Objeto:
2.4 - Gabaritos
[7 empty] | Escala: | Código: |  |  | Revisão: |  | 2.4.1 - Gabarito vertical | < 5,50 m | 0 | pontos
[14 empty] | > 5,50 m | 5 | pontos
[13 empty] | 2.4.2 - Gabarito horizontal | não atende | 0 | pontos
[14 empty] | atende | 3 | pontos
[13 empty] | 2.5 - Largura da plataforma | L< 8,50 m | 0 | pontos
[14 empty] | 8,50 < L < 10,00 m | 1 | pontos
[7 empty] | PASSAGEM ALTERNATIVA ATRAVÉS DE | [6 empty] | 10,00 < L < 14,00 m | 2 | pontos
[7 empty] | EXECUÇÃO DE OBRA DE EMERGÊNCIA SIMPLES | [6 empty] | L>14,00 m | 5 | ponto
[7 empty] | EXECUÇÃO DE OBRA DE EMERGÊNCIA COMPLEXA | [6 empty] | Pista dupla | 8 | ponto
DESVIO NUM RAIO DE ATÉ 10 KM
[7 empty] | DESVIO PAVIMENTADO NUM RAIO DE ATÉ 10 KM | [5 empty] | 2.6 - Agressividade Atmosférica |  | Proposta: retirar porque já é
[7 empty] | DESVIO NÃO PAVIMENTADO NUM RAIO DE ATÉ 10 KM | [7 empty] | previsto no critério da NBR -1º req.
DESVIO PAVIMENTADO NUM RAIO DE ATÉ 20 KM
[7 empty] | DESVIO NÃO PAVIMENTADO NUM RAIO DE ATÉ 20 KM | [5 empty] | 2.7 - Trem Tipo | Trem anterior a 1960 | 0 | pontos
[7 empty] | DESVIO PAVIMENTADO NUM RAIO SUPERIOR A 20 KM | [6 empty] | TB 36 | 2 | pontos
[7 empty] | DESVIO NÃO PAVIMENTADO NUM RAIO SUPERIOR A 20 KM | [6 empty] | TB 45 | 3 | ponto
[13 empty] | 2.8 - Barreira de Segurança | Não tem | 0 | pontos
[14 empty] | Tem | 2 | ponto
2.9 - Restrições ao tráfego
[13 empty] | de Treminhões | Com restrições | 0 | pontos
[14 empty] | Sem restrições | 8 | ponto